|  |
| --- |
| **АДМИНСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО**  **ОБРАЗОВАНИЯ**  **ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**  **ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**  23 августа 2024 года № 521-п  О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области № 114-п от 03 апреля 2023 года «Об утверждении муниципальной программы (комплексной программы) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области № 114-п от 03.04.2023г. «Об утверждении муниципальной программы (комплексной программы) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» (далее – муниципальная программа), изложив муниципальную программу в редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования на официальном сайте администрации муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской.

Заместитель главы администрации Е.В. Вопилина

Приложение 1

постановлению

администрации муниципального образования Ивановский сельсовет

от 21 августа 2024 года №521-п

Паспорт муниципальной программы (комплексной программы)

муниципального образования Ивановский сельсоветОренбургского района

«Комплексное развитие сельской территории муниципального образования

Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Администрация муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |
| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) | 2023 – 2030 |
| Цель муниципальной программы (комплексной программы) | Обеспечение устойчивого социально-экономическое развитие территории муниципального образованияИвановский сельсовет |
| Показатели муниципальной программы (комплексной программы) | 1. Зарегистрированные объекты муниципальной собственности сельсовета  2. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения  3. Содержание автомобильных дорог общего пользования  4. Содержание муниципального жилого фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилого фонда  5.Износ и содержание основных фондов коммунального сектора  6. Ремонт водопроводной сети, КНС  7. Количество обустроенных площадок ТКО  8. Количество отремонтированных и реконструированных памятников и обелисков  9. Количество обустроенных территорий, отремонтированных детских площадок, спортивных площадок и зон отдыха  10. Количество установленных элементов благоустройства (лавочек, баннеров, контейнеров, вазонов, и т.д.)  11. Количество окрашенных, отремонтированных остановок  12. Количество вновь посаженных растений (саженцев деревьев, декоративных кустарников, цветочных клумб и т.д.)  13. Увеличение оснащенности сельских населенных пунктов первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения  14. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения  15. Количество реализованных инициативных проектов  16. Проведение мероприятий по восстановлению объектов жилищно-коммунального хозяйства, повреждённых в результате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением весеннего паводка на территории Оренбургской области |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (комплексной программы), в том числе по годам реализации | 2023 год – 46 164 785,43 руб.  2024 год – 52 623 427,80 руб.  2025 год – 29 716 840 руб.  2026 год – 31 692454 руб.  2027 год – 31 692 454 руб.  2028 год –31 692 454 руб.  2029 год –31 692 454 руб.  2030 год – 31 692 454 руб. |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | 1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей.  2. Комфортная и безопасная среда для жизни |

**Стратегические приоритеты развития муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района**

**Оренбургской области на 2023-2030» (далее – Программа)**

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030» (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года №145-ФЗ, на основании постановлением администрации муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 29.12.2022 года № 516-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (комплексных программ) муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.

Местное самоуправление в политической системе российского общества - это тот уровень власти, который наиболее приближен к населению.Эффективное местное самоуправление является одним из условий социально-экономического развития муниципального образования, повышения качества жизни населения, повышения доверия населения к власти.

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030»охватывает вопросы муниципальной поддержки, направленной на развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры села, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

На территории сельсовета проживает 13 967 человек. Численность населения в трудоспособном возрасте по состоянию на 01.01.2023 года составляет 11 744 человек, число домовладений 4 706, число населённых пунктов. Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 154,6.

Площадь муниципального образования Ивановский сельсовет составляет 15 324,9 га, площадь населенных пунктов – 1840 га.

В сельском поселении действует 2- СОШ, 4- дошкольных учреждения, 1-ФАП, 1 - Дом культуры и досуга.

На территории сельского поселения насчитывается 4706 личных подсобных хозяйств, средний размер земельного участка - 10 соток.

Основные приоритеты развития в соответствии с Программой:

- зонирование территории сельских поселений с установлением зон различного функционального назначения ограничений на их использование при осуществлении градостроительной деятельности;

- основные направления развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур поселения;

- предложения по установлению границ населенных пунктов поселения, предложения по формированию инвестиционных зон и территорий активного экономического развития.

- обеспечение более высокого социального потребления, включающего комфортное жилье, качественные услуги транспорта, связи, в социально-культурной сфере, формирование взаимосвязанного уровня благоустройства населенных пунктов с возможностями самореализации человека и уровня общественной деятельности с благосостоянием конкретного населенного пункта;

- привлечение частных инвестиций в базовую инфраструктуру жизнедеятельности при поддержке из бюджета всех уровней;

- меры по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, экстремистских и террористических проявлений.

Однако здесь нет крупных промышленных предприятий. Ведущей отраслью экономики сельского поселения является сельское хозяйство. Краткий анализ свидетельствует о достаточно высоком потенциале сельского поселения, наличии резервов экономического роста, однако, одновременно с этим выявляется наличие определенных социально-экономических проблем, сопутствующих нынешнему этапу развития.

Несмотря на совершенствование материально-технической базы учреждений социальной сферы поселения основными проблемами остаются недостаточное количество денежных средств на содержание и капитальный ремонт ЖКХ.

Основной проблемой коммунального комплекса сельского поселения является высокая степень износа систем инженерной инфраструктуры (более 68%). Система водоснабжения требует модернизации и реконструкции сетей, строительство новых объектов.

Стратегически важно уделять особое внимание экологическим проблемам, чтобы обеспечить населению комфортные условия проживания.

В целях эффективного решения названных проблем требуется реализация мероприятий муниципальной Программы «) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» (далее – Программа).

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально – экономических проблем:

- недостаточность финансирования из бюджетных и внебюджетных источников.

Для реализации данной программы необходимо обеспечить решение следующих задач:

1. Создание условий для повышения качества решения вопросов местного значения органами местного самоуправления исходя из интересов населения муниципального образования.

2. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества сельского поселения;

3. Создание условий для безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения.

4. Обеспечение устойчивого развития транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства

6. Обеспечение проведения мероприятий по энергосбережению.

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

Перечень целевых показателей Программы приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы и ожидаемых результатов представлен в приложении № 4 к настоящей Программе.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Подробное распределение финансовых ресурсов представлено в приложении №5, 5.1 к настоящей Программе.

Первостепенную роль в деле обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов играет реализация первичных мер пожарной безопасности. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности является одним из вопросов местного значения, решаемых органами местного самоуправления. Состояние противопожарной безопасности в сельских поселениях на сегодняшний день следует признать удовлетворительным.

Существенное значение в деле предупреждения пожаров имеет противопожарная пропаганда с использованием средств массовой информации. Для уменьшения людских и материальных потерь от пожаров необходимо организовать обучение населения мерам пожарной безопасности, внедрять передовые формы и методы предупреждения и профилактики пожаров.

В целях эффективного решения названных проблем требуется реализация мероприятий Программы, которая охватывает вопросы муниципальной поддержки, направленной на развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры села, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

**Основные цели, задачи, сроки реализации программы**

Программа разработана для достижения следующих целей:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- формирование позитивного отношения к развитию территории поселения;

- достижение совокупного экономического эффекта в развитии территории;

- снижение доли жилья, несоответствующего нормативным требованиям;

- увеличение ввода в действие объектов инженерной инфраструктуры;

- увеличение количества автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- активизация участия граждан, проживающих на территории поселения, в решении вопросов местного значения.

Для реализации данной программы необходимо обеспечить решение следующих задач:

1. Создание условий для повышения качества решения вопросов местного значения органами местного самоуправления исходя из интересов населения муниципального образования.

2. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества сельского поселения;

3. Создание условий для безопасности жизнедеятельности населения сельского поселения.

4. Обеспечение устойчивого развития транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства

5. Обеспечение проведения мероприятий по энергосбережению

6. Восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате прохождения весеннего паводка на территории Оренбургской области.

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально – экономических проблем.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей, относятся:

- экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги;

- законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Федерации, Оренбургской области, нормативно-правовых актов муниципального образования, ограничивающие возможность реализации предусмотренных муниципальной программой мероприятий.

Необходимым условием для решения вышеперечисленных задач является концентрация всех имеющихся финансовых ресурсов – из бюджетов всех уровней (федерального, областного, местного) при формировании общественной инфраструктуры (социальной, инженерной, транспортной), а также привлечения наряду с бюджетными, частных инвестиций в базовые инфраструктуры жизнеобеспечения.

Сроки реализации Программы – 2023-2030 годы.

План реализации муниципальной программы ««Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Чкаловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030» приведён в приложениях к данной муниципальной программе.

**Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Перечень целевых показателей Программы приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

**Структура муниципальной программы**

Структура муниципальной программы приведена в приложении № 3 к настоящей Программе.

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень мероприятий муниципальной программы и ожидаемых результатов представлен в приложении № 4 к настоящей Программе.

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Подробное распределение финансовых ресурсов представлено в приложении №5 к настоящей Программе.

Объемы финансирования программы за счет средств федерального, областного, районного и местного бюджетов, а также иных источников, и прогнозная оценка привлекаемых средств на реализацию муниципальной программы представлено в приложении № 6 к настоящей Программе

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к муниципальной программе«Комплексное развитие сельской территории муниципального образованияИвановский сельсовет  Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» |

**Показатели муниципальной программы (комплексной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя**[[1]](#footnote-2)** | Единица измерения | Базовое значение**[[2]](#footnote-3)** | Значения показателей | | | | | | | | Документ **[[3]](#footnote-4)** | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей**[[4]](#footnote-5)** | Информационная система**[[5]](#footnote-6)** |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель муниципальной программы Ивановский сельсовет «Создание условий для обеспечения устойчивосоциально-экономического роста в муниципальном образовании Ивановский сельсовет» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Зарегистрированные объекты муниципальной собственности сельсовета | Кол. | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | нет | Администрация МО Ивановский сельсовет | 1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей.  2. Комфортная и безопасная среда для жизни |  |
| 2. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | Км. | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | нет | Администрация МО Ивановский сельсовет | 1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей.  2. Комфортная и безопасная среда для жизни. |  |
| 3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования | Км. | - | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | 154,6 | нет | Администрация МО Ивановский сельсовет | 1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей.  2. Комфортная и безопасная среда для жизни |  |
| 4. | Содержание муниципального жилого фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилого фонда | кв.м | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Администрация МО Ивановский сельсовет | 1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей.  2. Комфортная и безопасная среда для жизни |  |
| 5. | Износ и содержание основных фондов коммунального сектора | % | - | 75 | 70 | 40 | 43 | 46 | 50 | 50 | 75 | нет | Администрация МО Ивановский сельсовет | 1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей.  2. Комфортная и безопасная среда для жизни |  |
| 6. | Ремонт водопроводной сети, КНС | Кол. | - | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 20 | 23 | 25 | нет | Администрация МО Ивановский сельсовет | 1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей.  2. Комфортная и безопасная среда для жизни |  |
| 7. | Количество обустроенных площадок ТКО | Шт. | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | нет | Администрация МО Ивановский сельсовет | 1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей.  2. Комфортная и безопасная среда для жизни |  |
| 8. | Количество отремонтированных и реконструированных памятников и обелисков | Шт. | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Администрация МО Ивановский сельсовет | 1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей.  2. Комфортная и безопасная среда для жизни |  |
| 9. | Количество обустроенных территорий, отремонтированных детских площадок, спортивных площадок и зон отдыха | Шт. | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | нет | Администрация МО Ивановский сельсовет | 1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей.  2. Комфортная и безопасная среда для жизни |  |
| 10. | Количество установленных элементов благоустройства (лавочек, баннеров, контейнеров, вазонов, и т.д.) | Шт. | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | Администрация МО Ивановский сельсовет | 1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей.  2. Комфортная и безопасная среда для жизни |  |
| 11. | Количество окрашенных, отремонтированных остановок | шт. | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | нет | Администрация МО Ивановский сельсовет | 1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей.  2. Комфортная и безопасная среда для жизни |  |
| 12. | Количество вновь посаженных растений (саженцев деревьев, декоративных кустарников, цветочных клумб и т.д.) | Шт. | - | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Администрация МО Ивановский сельсовет | 1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей.  2. Комфортная и безопасная среда для жизни |  |
| 13. | Увеличение оснащенности сельских населенных пунктов первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | Шт. | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | нет | Администрация МО Ивановский сельсовет | 1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей.  2. Комфортная и безопасная среда для жизни |  |
| 14 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения | Кол. | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Администрация МО Ивановский сельсовет | 1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей.  2. Комфортная и безопасная среда для жизни |  |
| 15 | Количество реализованных инициативных проектов | Шт. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | нет | Администрация МО Ивановский сельсовет | 1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей.  2. Комфортная и безопасная среда для жизни |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к муниципальной программе«Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Ивановский сельсовет  Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» |

Структура муниципальной программы (комплексной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента**[[6]](#footnote-7)** | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента**[[7]](#footnote-8)** | | | Связь с показателями**[[8]](#footnote-9)** |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| Муниципальная программа (комплекснаяпрограмма) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» | | | | | |
| **4.1** | **Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности, в том числе земельными ресурсами»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация муниципального образования Ивановский сельсовет | | Срок реализации: с 2023-2030 | | |
| 4.1.1.1 | Финансовое обеспечение мероприятий по подготовке технической документации на объекты недвижимости для постановки на кадастровый учет | Постановка на государственный кадастровый учёт и обеспечение регистрации права муниципальной собственности | | | Зарегистрированные объекты муниципальной собственности сельсовета |
| **4.2** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация муниципального образования Ивановский сельсовет | | | Срок реализации: 2023 - 2030 | |
| 4.2.1.1 | Улучшение состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения и проектирование строительство новых дорог местного значения | Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог местного значения,  увеличение протяженности дорог общего пользования муниципального значения, имеющих оформленные документы по регистрации права собственности,  соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям | | | Содержание автомобильных дорог общего пользования |
| 4.2.1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Организация безопасности дорожного движения | | | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 4.3 | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного фонда»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация муниципального образования Ивановский сельсовет | | | | Срок реализации: с 2023-2030 |
| 4.3.1.1 | Качественное и количественное развитие жилищного фонда поселения | Содержание и проведение ремонта муниципального жилищного фонда, в том числе капитального ремонта | | | Содержание муниципального жилого фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилого фонда |
| 4.4 | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунального хозяйства»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация муниципального образования Ивановский сельсовет | | | | Срок реализации: с 2023-2030 |
| 4.4.1.1 | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению | Обеспечение потребности населения в качественных коммунальных услугах | | | Износ и содержание основных фондов коммунального сектора |
| 4.4.1.2 | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. | Обеспечение потребности населения в качественных коммунальных услугах | | | Ремонт водопроводной сети, КНС |
| 4.4.1.3 | Организация инфраструктуры обращения с ТКО | проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов обращения с ТКО | | | Количество обустроенных площадок ТКО |
| **4.5** | **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории сельсовета»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация муниципального образования Ивановский сельсовет | | | | Срок реализации: с 2023-2030 |
| 4.5.1.1 | Создание комфортной среды для проживания граждан в населенных пунктах Ивановского сельсовета | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства: содержание и ремонт памятников участникам ВОВ обелисков | | | Количество отремонтированных и реконструированных памятников и обелисков |
| 4.5.1.2 | Устройство и ремонт элементов благоустройства и ограждений поселковых территорий (парков, спортивных и детских площадок, и т. д.) | Увеличение площади обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок на территории поселения | | | Количество обустроенных территорий, отремонтированных детских площадок, спортивных площадок и зон отдыха |
| 4.5.1.3 | Содержание остановок на территории муниципального образования Ивановский сельсовет | Создание благоприятных условий населению | | | Количество окрашенных, отремонтированных остановок |
| 4.5.1.4 | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения | Создание комфортной среды для проживания граждан в населенных пунктах Ивановского сельсовета | | | Количество установленных элементов благоустройства (лавочек, баннеров, контейнеров, вазонов, и т.д.) |
| 4.5.1.5 | Озеленение территории поселения | Посадка деревьев и кустарников, уход за зелеными насаждениями | | | Создание комфортных условий для проживания и отдыха населения |
| **4.6** | **Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории и освещение улиц»** | | | | |
| 4.6.1.1 | Освещение улиц | Максимальное снижение затрат на освещение улиц, замена приборов уличного освещения | | | Улучшение условий жизнедеятельности поселения |
| **4.7** | **Комплекс процессных мероприятий «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация муниципального образования Ивановский сельсовет | | | | Срок реализации: с 2023-2030 |
| 4.7.1.1 | Организация и содержание мест захоронения | Содержание и текущий ремонт мест захоронения | | | Улучшение санитарного состояния территории мест захоронения |
| **4.8** | **Комплекс процессных мероприятий «Природоохранные мероприятия»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация муниципального образования Ивановский сельсовет | | | | Срок реализации: с 2023-2030 |
| 4.8.1.1 | Оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, ликвидация свалок бытового мусора, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути | положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвращение угрозы жизни и безопасности граждан, повышение уровня их комфортного проживания | | | Уменьшение количества несанкционированных свалок |
| **4.9** | **Комплекс процессных мероприятий «Безопасность»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация муниципального образования Ивановский сельсовет | | | | Срок реализации: с 2023-2030 |
| 4.9.1.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | протяженность минерализованной полосы в селах, проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности, оборудование гидрантами | | | Увеличение оснащенности сельских населенных пунктов первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения |
| 4.9.1.2 | защита населения при ГО и ЧС в границах населенных пунктов | Качественное обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защита населения от ЧС, обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров путем распространения листовок, плакатов | | | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения |
| 4.10 | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация муниципального образования Ивановский сельсовет | | | | Срок реализации: с 2023-2030 |
| 4.10.1.1 | Улучшение качества процесса оздоровления и физического воспитания, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом оздоровительной и профилактической работы с детьми, подростками | развитие физической культуры и спорта является физическое воспитание детей, подростков и молодежи, что способствует решению многих важных проблем, таких как: улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и ее качества, профилактика правонарушений. | | | увеличение количества детей и подростков, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом, увеличение количества граждан, занимающихся физической культурой и спортом, |
| **4.11.** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация муниципального образования Ивановский сельсовет | | | | Срок реализации: с 2023-2030 |
| 4.11.1.1 | Создание необходимых условий для обеспечения развития водохозяйственного комплекса | Создание условий для развития водохозяйственного комплекса | | | Обеспечение населения качественной питьевой водой |
| 5.12 | **Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация муниципального образования Ивановский сельсовет | | | | Срок реализации: с 2023-2030 |
| 5.12.1.1 | Обеспечить вовлечение граждан к участию в инициативных проектах | Увеличение количества жителей, вовлеченных в процессы обсуждения и принятия решений инициативного бюджетирования | | | Количество реализованных инициативных проектов |

|  |
| --- |
| Приложение № 4  к муниципальной программе«Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Ивановский сельсовет  Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» |
|  |

Перечень мероприятий (результатов) муниципальной комплексной программы

«Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Ивановский сельсовет

Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измере-ния | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | | | | | | | | Связь с комплексной программой |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 |
| **1. Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности, в том числе земельными ресурсами»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Задача 1. Обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования объектами муниципальной собственности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1.1. | Проведение оценки технического состояния, рыночной стоимости или арендной платы муниципального имущества» | Количество объектов муниципальной собственности, по которым проведена оценка технического состояния, рыночной стоимости или арендной платы | единиц | 0 | 1 | | 2 | | 2 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | Процессное  мероприятие |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измере-ния | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | | | | | | | | Связь с комплексной программой |
| 2023 | | | 2024 | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 |
| Задача 2. Реализация отдельных полномочий МО Ивановский сельсовет в области градостроительной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.2.1. | Обеспеченность разработанными (актуализированными) документами в области градостроительной деятельности | Процессное мероприятие | Да = 1  Нет = 0 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | Результат |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Задача 1. Повышение уровня ремонта и содержания муниципальных автомобильных дорог общего пользования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1.1. | Обеспечение ремонта и сезонного содержания муниципальных автомобильных дорог общего пользования» | Протяженность дорог, обеспеченных зимним содержанием | км. | 154,6 | | 154,6 | | 154,6 | | 154,6 | | 154,6 | | 154,6 | | 154,6 | | 154,6 | | 154,6 | Процессное  мероприятие |
| Протяженность дорог, обеспеченных уличным освещением | км. | 154,6 | | 154,6 | | 154,6 | | 154,6 | | 154,6 | | 154,6 | | 154,6 | | 154,6 | | 154,6 | Процессное  мероприятие |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измере-ния | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | | | | | | | Связь с комплексной программой |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | 14 |
| Задача 2. Развитие улично-дорожной сети | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.2.1. | Строительство и восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общего пользования, включая проектно-изыскательские работы (ПИР), разработку и экспертизу проектно-сметной документации (ПСД) | Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, отремонтированных и построенных с участием субсидий областного бюджета | км. | - | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | | 1,1 | | Процессное  мероприятие |
| **3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного фонда»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Задача 1. Повышение уровня содержания муниципального жилья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1.1. | Приобретение маневренного фонда | Приобретение маневренного фонда | кол | - | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Процессное  мероприятие |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измере-ния | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | | | | | | Связь с комплексной программой |
| 2023 | 2024 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | | | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | | 9 | 10 | 11 | | 12 | | | 13 | 14 |
| **4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунального хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Задача 1. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1.1. | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт систем коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа | Количество объектов, приведенных в нормативное состояние | единиц | 4 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | Процессное  мероприятие |
| Задача 2. Восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, повреждённых в результате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением весеннего паводка на территории Оренбургской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | восстановительные работы на скважинах Ивановского сельсовета" Водозабор "Ивановский" НС 1-го подъема Оренбургский район, с. Ивановка, кадастровый номер 56:21:0000000:19718" | Количество объектов, приведенных в нормативное состояние | единиц | 1 | 0 | | 1 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | Процессное  мероприятие |
| 4.2.2 | восстановление здания НС, приборов учета, диктующих точек, перенос ВРУ, хлор-дозаторной, диктующие точки" Водозабор "Ивановский" НС 2-го подъема Оренбургский район, с. Ивановка, ул. Загородная" | Количество объектов, приведенных в нормативное состояние | единиц | 1 | 0 | | 1 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | Процессное  мероприятие |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измере-ния | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | Связь с комплексной программой | | |
| 2023 | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | 13 | | 14 | | |
| **5. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий сельсовета»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Задача 1. Предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 5.1.1. | Обустройство, ремонт и содержание площадок для сбора ТКО | Общее количество обустроенных площадок для сбора ТКО | единиц | - | 5 | 5 | | 5 | | | 5 | | | 5 | | 5 | | 5 | | | | 5 | | | Процессное  мероприятие |
| 5.1.2. | Развитие и поддержка инициативы жителей сельского поселения по благоустройству и санитарной очистке территорий | Количество проведенных субботников | единиц | - | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | Процессное  мероприятие |
| Задача 2. Повышение общего уровня благоустройства сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 5.2.1. | Обустройство, ремонт и содержание зон отдыха, спортивных и детских площадок, на территории МО Ивановский сельсовет | Количество обустроенных детско-спортивных (детских) площадок | единиц | - | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | Процессное  мероприятие | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | Характеристика | | Единица измере-ния | | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | | | | | | | | Связь с комплексной программой |
| 2023 | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | 2027 | 2028 | | 2029 | | | 2030 | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | 11 | | 12 | | | 13 | | 14 |
| **6. Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территорий и освещение улиц»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Задача 1. Содержание и восстановление озеленения территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 6.1.1 | Посадка деревьев, кустарников и цветов и уход за посадками | | Количество высаженных деревьев | | шт. | | 0 | | 101 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | Процессное  мероприятие | |
| Задача 2. Обеспечение освещением объектов, находящихся в муниципальной собственности, и территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 6.2.1. | Содержание и ремонт систем электроснабжения объектов муниципальной собственности и территорий | | Количество объектов муниципальной собственности и территорий, обеспеченных электроснабжением | | единиц | | - | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | Процессное  мероприятие | |
| **7. Комплекс процессных мероприятий «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Задача 1. Благоустройство прилегающих территорий мест захоронений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 7.1.1. | Содержание и ремонт ограждений мест захоронений | | Организация финансирования мероприятия | | тыс. руб. | | - | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | Процессное  мероприятие | |
| **8. Комплекс процессных мероприятий «Природоохранные мероприятия»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Задача 1. Организация и осуществление санитарной охраны водных объектов и водозаборов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 8.1.1. | Разработка проектов ЗСО скважин | | Количество полученных санитарно-эпидемиологических заключений | | единиц | | - | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | Процессное  мероприятие | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измере-ния | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | Связь с комплексной программой |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **9. Комплекс процессных мероприятий «Безопасность»** | | | | | | | | | | | | |  |
| Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности и управления в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров и возможных фактов проявления терроризма и экстремизма | | | | | | | | | | | | |  |
| 9.1.1. | Подготовка к проведению и проведение паводков | Количество проведенных мероприятий | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Процессное  мероприятие |
| 9.1.2. | Подготовка к проведению и проведение весенне-летнего и осенне-зимнего пожароопасных периодов | Доля фактически произведенной опашки населенных пунктов от необходимого объема опашки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Процессное  мероприятие |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | | Единица измере-ния | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | Связь с комплексной программой |
| 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **11. Реализация мероприятий приоритетных проектов Оренбургской области** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Задача 1. Повышение заинтересованности жителей МО Ивановский сельсовет в решении вопросов местного значения посредством их финансового и нефинансового участия в реализации проектов инициативного бюджетирования | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 11.1.1. | Реализация мероприятий приоритетного проекта Оренбургской области «Местные инициативы» | Количество инициативных проектов, реализованных на территории МО Ивановский сельсовет | единицы | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Процессное  мероприятие |

|  |
| --- |
| Приложение № 5.1к муниципальной программе«Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» |

Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы)

«Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, направления, структурного элемента | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | Связь с комплексной программой |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | **7** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. | **Муниципальная программа (комплексная программа) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»** | **всего, в том числе:** | **46164,8** | **52623,4** | **29716,8** | **31692,5** | **31692,5** | **31692,5** | **31692,5** | **31692,5** | **286967,5** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **21 203,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **21203,8** |  |
| **областной бюджет** | **6978,8** | **214,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **7193,0** |  |
| **районный бюджет** | **123,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **123,0** |  |
| **бюджет сельсовета** | **39063,0** | **31205,4** | **29716,8** | **31692,5** | **31692,5** | **31692,5** | **31692,5** | **31692,5** | **258447,7** |  |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности, в том числе земельными ресурсами» | **всего, в том числе:** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **2400,0** |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет сельсовета | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 3450,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие дорожного хозяйства» | **всего, в том числе:** | **22499,1** | **10459,7** | **10682,3** | **14078,0** | **14078,0** | **14078,0** | **14078,0** | **14078,0** | **114031,1** |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 6978,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6978,8 |  |
| районный бюджет | 123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,0 |  |
| бюджет сельсовета | 15397,3 | 10459,7 | 10682,3 | 14078,0 | 14078,0 | 14078,0 | 14078,0 | 14078,0 | 106929,3 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий 3«Развитие жилищного фонда» | **всего, в том числе:** | **2100,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2100,0** |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет сельсовета | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2100,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий 4 «Развитие коммунального хозяйства» | **всего, в том числе:** | **10704,8** | **29 575,2** | **13652,5** | **12245,3** | **12245,3** | **12245,3** | **12245,3** | **12245,3** | **115159,0** |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 21 203,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 203,8 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 214,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,2 |  |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет сельсовета | 10704,8 | 8157,2 | 13652,5 | 12245,3 | 12245,3 | 12245,3 | 12245,3 | 12245,3 | 93741,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий 5 «Благоустройство территории сельсовета» | **всего, в том числе:** | **5343,0** | **6478,9** | **360,8** | **348,0** | **348,0** | **348,0** | **348,0** | **348,0** | **13922,7** |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет сельсовета | 5343,0 | 6478,9 | 360,8 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 13922,7 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий 6«Озеленение территории и освещение улиц» | **всего, в том числе:** | **3800,0** | **4200,0** | **4200,0** | **4200,0** | **4200,0** | **4200,0** | **4200,0** | **4200,0** | **33200,0** |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет сельсовета | 3800,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 33200,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий7 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет сельсовета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий 8 «Природоохранные мероприятия» | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет сельсовета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10. | Комплекс процессных мероприятий 9 «Безопасность» | **всего, в том числе:** | **1417,9** | **1609,6** | **521,2** | **521,2** | **521,2** | **521,2** | **521,2** | **521,2** | **6154,7** |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет сельсовета | 1417,9 | 1609,6 | 521,2 | 521,2 | 521,2 | 521,2 | 521,2 | 521,2 | 6154,7 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий 10 «Развитие физической культуры и массового спорта» | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет сельсовета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса» | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет сельсовета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет сельсовета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 5 к муниципальной программе«Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» |

Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы)

«Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, направления, структурного элемента | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Коды бюджетной классификации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |  |
| ГРБС | ЦСР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Связь с комплексной программой |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Муниципальная программа (комплексная программа) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» | всего, в том числе: | 614 | 85.0.00.00000 | 46164,8 | 52623,4 | 29716,8 | 31692,5 | 31692,5 | 31692,5 | 31692,5 | 31692,5 |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | 614 | 85.0.00.00000 | 46164,8 | 52623,4 | 29716,8 | 31692,5 | 31692,5 | 31692,5 | 31692,5 | 31692,5 |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий 1 «Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности, в том числе земельными ресурсами» | всего, в том числе: | 614 | 85.4.01.00000 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | 614 | 85.4.01.00000 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие дорожного хозяйства» | всего, в том числе: | 614 | 85.4.02.00000 | 22499,1 | 10459,7 | 10682,3 | 14078,0 | 14078,0 | 14078,0 | 14078,0 | 14078,0 |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | 614 | 85.4.02.00000 | 22499,1 | 10459,7 | 10682,3 | 14078,0 | 14078,0 | 14078,0 | 14078,0 | 14078,0 |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий 3«Развитие жилищного фонда» | всего, в том числе: | 614 | 85.4.03.00000 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | 614 | 85.4.03.00000 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий 4 «Развитие коммунального хозяйства» | всего, в том числе: | 614 | 85.4.04.00000 | 10704,8 | 29 575,2 | 13652,5 | 12245,3 | 12245,3 | 12245,3 | 12245,3 | 12245,3 |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | 614 | 85.4.04.00000 | 10704,8 | 29 575,2,0 | 13652,5 | 12245,3 | 12245,3 | 12245,3 | 12245,3 | 12245,3 |  |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий 5 «Благоустройство территории сельсовета» | всего, в том числе: | 614 | 85.4.05.00000 | 5343,0 | 6478,9 | 360,8 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | 614 | 85.4.05.00000 | 5343,0 | 6478,9 | 360,8 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 | 348,0 |  |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий 6«Озеленение территории и освещение улиц» | всего, в том числе: | 614 | 85.4.06.00000 | 3800,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | 614 | 85.4.06.00000 | 3800,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 |  |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий7 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | всего, в том числе: | 614 | 85.4.07.00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | 614 | 85.4.07.00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий 8 «Природоохранные мероприятия» | всего, в том числе: | 614 | 85.4.08.00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | 614 | 85.4.08.00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10. | Комплекс процессных мероприятий 9 «Безопасность» | всего, в том числе: | 614 | 85.4.09.00000 | 1417,9 | 1609,6 | 521,2 | 521,2 | 521,2 | 521,2 | 521,2 | 521,2 |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | 614 | 85.4.09.00000 | 1417,9 | 1609,6 | 521,2 | 521,2 | 521,2 | 521,2 | 521,2 | 521,2 |  |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий 10 «Развитие физической культуры и массового спорта» | всего, в том числе: | 614 | 85.4.10.00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | 614 | 85.4.10.00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» | всего, в том числе: | 614 | 85.5.П5.00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | 614 | 85.5.П5.00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 5 к муниципальной программе«Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Ивановский сельсовет  Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Орган исполнительной власти, ответственный за реализацию муниципальной политики по соответствующему направлению расходов | Наименование налогового (неналогового) расхода | Оценка расходов | | | | | | | |
| очередной год | | первый год планового периода | | второй год планового периода | | третий год планового периода | |
| результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Структурный элемент** | Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности, в том числе земельными ресурсами | Администрация МО Ивановский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие | «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» | Администрация МО Ивановский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Администрация МО Ивановский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие | Проведение мероприятий в области градостроительной деятельности | Администрация МО Ивановский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие | Внесение изменений в генеральные планы территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | Администрация МО Ивановский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Структурный элемент** | «Развитие дорожного хозяйства» | Администрация МО Ивановский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие | Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, не относящиеся к дорожному фонду | Администрация МО Ивановский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Структурный элемент** | «Развитие коммунального хозяйства» | Администрация МО Ивановский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие | Восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, повреждённых в результате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением весеннего паводка на территории Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Доля приведенных в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры от общего числа объектов коммунальной инфраструктуры | % | К(восст) = ΣК(восст) | К(восст) - количество восстановленных объектов | Отчетность в рамках соглашения о предоставлении субсидии | Администрация МО Ивановский сельсовет | форма отчетности в соответствии Соглашением о предоставлении субсидии | не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | К(восст) = ΣК(восст) | К(восст) - количество восстановленных объектов | Отчетность в рамках соглашения о предоставлении субсидии | Администрация МО Ивановский сельсовет |

1. Показатели уровня муниципальной программы, в том числе характеризующие вклад в достижение национальных целей, приоритетов социально-экономического развития Ивановского сельсовета. [↑](#footnote-ref-2)
2. Плановое значение показателя на год разработки проекта муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-3)
3. Отражаются документы, в соответствии с которыми показатель определен как приоритетный (например, национальный проект, региональный проект, приоритетный проект, документ стратегического планирования, и прочее). [↑](#footnote-ref-4)
4. Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-5)
5. Указывается государственная информационная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). [↑](#footnote-ref-6)
6. Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках проектов, комплексов процессных мероприятий по предложению ответственного исполнителя муниципальной программы [↑](#footnote-ref-7)
7. Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов для каждой задачи структурного элемента [↑](#footnote-ref-8)
8. Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы Ивановского сельсовета, на достижение которых направлены структурный элемент [↑](#footnote-ref-9)